**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.**

В 2018 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 3 муниципальные Программы (далее – Программы). Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2018 году составил 57 112,1 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 29 042,5 тыс. руб. Освоено 52 476,01 тыс. руб. (91,9 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 29 042,5 тыс. руб. (100 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы.**

**Целью Программы является:** создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Формирование социально активной позиции молодежи;

2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3. Профессиональное становление и развитие молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан;

4. Развитие волонтерского движения на территории городского округа Самара

**Мероприятие «Организация и проведение Фестиваля «Мы Молодые».**

На оказание услуги по организации и проведению Фестиваля «Мы молодые» бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Кассовый расход по МК за 2018 год составил 100,0 тыс. руб.

С целью поощрения активных участников добровольческих акций и мероприятий, развития волонтерского движения, развития гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт №0142300048518001376-0768978-01 от 23 июля 2018 года (далее МК) с ООО "СТУДИЯ 3,14" на оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий с концертной программой, посвященной подведению итогов молодежных акций «Мы молодые», на общую сумму 100,0 тыс. руб. В рамках МК, в период с 09.08.2018г. по 24.08.2018г., оказаны услуги по организации и проведению цикла культурно-массовых мероприятий с концертной программой «Мы единое целое!», а так же осуществлено подведение итогов молодежных акций «Фестиваль волонтерских отрядов «Мы молодые!», на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью реализации молодежной политики района по четырем адресам на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара: спортивная площадка микрорайона 1/41 по адресу: ул. Структурная, 48; спортивная площадка микрорайонов 1/37 и 1/38 по адресу: ул. Волгина, 110; спортивная площадка микрорайонов 1/32 и 1/33 по адресу: ул. Гагарина, 39; спортивная площадка микрорайонов 1/15, 1/16, 1/17 по адресу: ул. Пензенская, 65А.

Участники молодежных праздничных мероприятий приняли активное участие в спортивных соревнованиях, эстафетах, интеллектуальных викторинах, творческих конкурсах. С целью поощрения победителей, призеров, лауреатов и участников работы интерактивных спортивных и творческих площадок был предоставлен в рамках МК призовой фонд в виде канцелярских изделий (ручки с логотипом Железнодорожного внутригородского района) общим количеством 500 штук (по 125 штук для каждого из четырех мероприятий).

В рамках каждого праздника проведены поощрительные одноименные акции «Мы молодые», с награждением активных представителей молодежной среды – волонтеров, принявших участие в социально-значимых мероприятиях по благоустройству и озеленению территории микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара: «Дерево Победы», «Чистый район – чистый город», «Цветы района», «Аллея Сирени», «Благоустройство Двора», «Наши меньшие друзья», «Зеленый Двор», «Комфортный Двор», проявивших социальную активность и ответственность в организации досуговых, праздничных и развлекательных мероприятий для детей, молодежи и жителей района старшей возрастной группы: «Выходи гулять», «Добрые соседи», «Мой талантливый сосед», «Шире круг», «Веселые старты», «Спортивная семья», «Серебряный возраст», «Лучшие друзья», «Семейные посиделки», «Веселые выходные». В качестве ценных памятных подарков были вручены: конференц-сумки для ноутбука в количестве 100 штук и сумки спортивные в количестве 50 штук.

Услуги по Муниципальному Контракту №0142300048518001376-0768978-01 от 23 июля 2018 года оказаны в полном объёме и в соответствии с условиями муниципального контракта. Нарушений требований муниципального контракта не выявлено.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Пожиратели незаконной рекламы».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

В 2018 году, с 01.04. по 30.04., в рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы».

23 мая 2018 года, в актовом зале МБУ ДО "ЦДОД "Лидер" городского округа Самара, по адресу пр. Карла Маркса, 31 состоялось торжественное награждение Грамотами и Благодарственными письмами от Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара волонтеров акции «Пожиратели незаконной рекламы» на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за активное участие и качественную работу по благоустройству территории района.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций**

**«Шефство над воинскими захоронениями».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству проводился цикл акций «Шефство над воинскими захоронениями».

Данный цикл включал в себя мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением; возложение цветов; минута молчания; выставление почетного караула и других патриотических мероприятий).

Учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф." городского округа Самара, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 121" городского округа Самара, студенты государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» принимали активное участие в мероприятиях.

В рамках проведения акции за 2018 год благоустроены (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12).

Учащиеся постоянно осуществляли контроль за состоянием данных объектов. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащимися проводились минуты молчания в память о погибших, возложения цветов к мемориалам.

Всего в проведении цикла акций приняло участие 215 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Чистый берег».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

С 17.09.2018г. по 21.09.2018г., в рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая экологическая акция «Чистый берег».

С 10.09.2018г. по 14.09.2018г. было подано 11 заявок от 11 учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара для участия в Акции.

Участниками Акции стали 275 школьников и студентов 11 добровольческих отрядов. Ежедневно, волонтерскими отрядами проводились мероприятия по уборке прибрежной зоны.

Усилиями добровольцев очистили прибрежную зону реки Самары от мусора, сухих веток и пищевых отходов, продемонстрировав тем самым неравнодушие к экологическому состоянию районной среды. В ходе Акции собрали 158 мешков мусора.

21 сентября 2018 года, в актовом зале МБУ ДО "ЦДОД "Лидер" городского округа Самара, по адресу пр. Карла Маркса, 31 состоялось торжественное награждение волонтеров экологической акции «Чистый берег» Грамотами и Благодарственными письмами от Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за активное участие и качественную работу по благоустройству территории района.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций**

**«Мы помним Ваш подвиг».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

Общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского района в течение отчетного периода 2018 года систематически на регулярной основе принимают участие в организации и проведении цикла акций «Мы помним Ваш подвиг».

В рамках акции проводились следующие мероприятия:

-в Молодёжном центре «Мы вместе!» ГБПОУ СО «Самарский колледж сервисных технологий и дизайна» по адресу: ул. Дзержинского, 31, учащиеся образовательных учреждений района и представители Общественного Молодежного Парламента посетили интерактивную лекцию «Поисковое дело» с использованием электронных архивов для поиска пропавших без вести, при содействии специалистов Администрации Железнодорожного внутригородского района.

-в МБОУ "Школа № 37" городского округа Самара (ул. Тухачевского, 224) состоялось торжественное военно – патриотическое мероприятие «Встреча трех поколений». В мероприятии приняли участие члены ветеранских организаций, члены Общественного Молодежного Парламента, педагогические работники и учащиеся МБОУ Школы №37.

-члены Общественного Молодежного Парламента приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с возложением цветов к гарельефу Родины-матери и Вечному огню на площади Славы в Ленинском внутригородском районе

-представители Общественного Молодежного Парламента приняли участие в районном этапе городской легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения мероприятия - Сквер им. О. Санфировой (ул. Аэродромная, 13).

-учащиеся и педагоги учреждений общего среднего образования, члены Общественного Молодежного Парламента приняли участие в акции «Вахта памяти». Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ и возложили живые цветы к мемориальным объектам, расположенных на территории района (по отдельному графику).

-учащиеся и педагоги школ № 121, 167, 116, члены Общественного Молодежного Парламента приняли участие в акции «Вахта памяти» в сквере им. О.Санфировой. Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ. К монументу О. Санфировой возложили живые цветы. В акции приняли участие более 100 человек.

-в сквере О. Санфировой прошло социально-значимое мероприятие - праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине ВОВ. В атмосфере праздника прошла акция «Георгиевская ленточка», прозвучали военные песни и стихи, а всех желающих угостили настоящей солдатской кашей. Представители Общественного Молодежного Парламента организовали сервисное обслуживание раздачи солдатской каши. Праздник завершился салютом из гелиевых воздушных шаров, в честь Великой Победы.

-организована концертная программа "Тюльпаны ветеранам", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прозвучали военные песни и стихи, всех желающих угостили настоящей солдатской кашей. Представители Общественного Молодежного Парламента организовали сервисное обслуживание раздачи солдатской каши. Место проведения мероприятия – территория МБОУ Школа №134 (ул. Мостовая,12).

-в преддверии 73-й годовщины Дня Победы для жителей поселка Толевый был организован праздничный концерт. В программе прозвучали патриотические творческие выступления. Все желающие попробовали настоящую солдатскую кашу. Представители Общественного Молодежного Парламента организовали сервисное обслуживание раздачи солдатской каши. Место проведения мероприятия – территория МБОУ Школа №59 (ул. Белогородская,2).

- Члены общественного Молодежного Парламента приняли участие в праздничном культурно-массовом мероприятии с концертной программой «Подарок ветеранам» для жителей, посвященное Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг., которое состоялось в МБУК г.о. Самара «Дом культуры «ЗАРЯ» (Проезд 9 мая, 16).

- представители Общественного Молодежного Парламента приняли участие в районном турнире по настольному теннису среди жителей, посвященный празднования 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в спортивном зале МБОУ Школа №59 г.о. Самара (ул. Белогородская, 2).

Всего в проведении цикла акций приняло участие более 5000 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, представителей Общественного Молодежного Парламента, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в 2018 году проходил цикл торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы.

Учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и профессионального образования принимали активное участие в торжественных мероприятиях в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Торжественное мероприятие, посвященное 29-годовщине вывода советских войск из Афганистана и 12-годовщине открытия музея Боевой славы ветеранов локальных войн и военных конфликтов состоялось на базе МБОУ "Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В. Талабаева" городского округа Самара (ул. Пензенская, 65а). В мероприятии приняли участие почетные гости: генерал-лейтенант Сергеев Анатолий Ипатович, генерал-лейтенант Шаповалов Анатолий Александрович, полковник Талабаев Виктор Петрович, Руководитель Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Железнодорожного района городского округа Самара – Фетисов Борис Германович.

Во всех образовательных учреждениях проводились классные часы, уроки мужества, лекции, встречи с ветеранами – участниками боевых действий, оформлялись тематические выставки и военно – исторические экспозиции в школьных музеях боевой славы. Систематически экскурсоводы – волонтеры проводили экскурсии в школьные музеи.

В преддверии празднования памятных дат воинской славы учащиеся проводили торжественные митинги с возложением цветов к мемориальным объектам, закрепленным за учреждением.

Всего в проведении цикла акций приняло участие более 4000 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа № 76 « Школа лидеров волонтерских отрядов», по окончанию выдается сертификат слушателя».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

«Школа лидеров волонтерских отрядов» действует на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара по инициативе образовательной организации и в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров». В отчетный период основной тематикой выбрана правовая сфера, изучение которой происходит на занятиях действующей «Школы права».

На данный момент сформирован и активно действует «Штаб» – более 20 лучших обучающихся-волонтеров из разных школ района, которые сами прошли обучение, а на данный момент являются тренерами проекта.

В рамках деятельности «Школы права» юные волонтеры освоили новые знания по отраслям права, формировали собственные представления и установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях, развивали компетенции в защите прав, [свобод и законных интересов личности](http://ologike.ru/vozduh-na-slujbe-u-lyudej/index.html). Тренинговые занятия проходили ежемесячно, в последнюю пятницу месяца.

Основные мероприятия: тренинговые занятия по системе «Равные – Равным» и профильная смена для обучающихся «Школы права».

В 2018 году прошли занятия по следующим темам: «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Имущественные права несовершеннолетних. Эмансипация», «Семейное право и семейные правоотношения», «Трудовое право для несовершеннолетних».

Результаты:

участие 135 подростков и 38 педагогов в ежемесячной «Школе права»;

обучающиеся и педагоги 15 школ стали постоянными участниками проекта;

обучающиеся и педагоги получили теоретические и практические правовые знания.

С 29 июня по 6 июля 2018 года прошла городская профильная социально-педагогическая смена «Правоград» на базе МАУ Центр «Заря», организованная и проведенная МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, в которой приняли участие 230 подростков и 22 педагога.

**Мероприятие «Заседания межведомственной КДН и ЗП**

**на территории Железнодорожного внутригородского района».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На заседаниях КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г.о. Самара систематически рассматриваются материалы в отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, представленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для решения вопроса по постановке на учёт несовершеннолетних вышеуказанной категории в единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью учёта и проведения индивидуальной профилактической и реабилитационной работы.

В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности проделана следующая работа:

За 12 месяцев 2018 года КДН и ЗП проведено 24 заседаний, рассмотрено 224 дела. За 2018 год привлечено к административной ответственности 140 родителей. Постановлением КДН и ЗП в отношении 78 родителей назначено административное наказание в виде административного штрафа. Привлечено к административной ответственности 49 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, аналогичный период прошлого года – 34 человека. В отношении 41 несовершеннолетних вынесено наказание в виде наложения административного штрафа.

Одним из важных направлений деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время и в период летних каникул.

В рамках проведения операции «Подросток» большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводилась совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский». При трудоустройстве, приоритетным являлось трудоустройство детей, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях, детей из неполных и малообеспеченных семей.

Детям такой категории выдавались направления в МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский» об оказании содействия в организации летнего трудоустройства несовершеннолетнего. КДН и ЗП при Администрации Железнодорожного внутригородского района выдано 73 направлений на трудоустройство. Трудоустроено на временные рабочие места – 243 несовершеннолетних. Несовершеннолетними выполнялись работы по благоустройству территорий, подростки работали помощниками специалистов, подсобными рабочими. Многие из них продолжают трудовую деятельность и после начала учебного года, в свободное от уроков время.

Таблица № 1

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы.**

**за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество массовых мероприятий, организованных на территории Железнодорожного внутригородского района с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 50 | 247 | 4,94 | Сведения получены из отчета по отрасли молодежной политики за 2018 год.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества военно-патриотических  и добровольческих мероприятий на территории района. |
| 2 | Количество массовых мероприятий, организованных Общественным Молодежным парламентом при Совете Депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара на территории внутригородского района с участием представителей молодежной среды в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 130 | 133 | 1,02 | Сведения получены от представителя Общественного молодежного парламента Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества волонтерских мероприятий на территории района: оказание помощи нуждающимся, акция «Лента Победы», акция «Наши младшие друзья». |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях муниципальной Программы, по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Человек | 60 | 9215 | 153,58 | Сведения получены от учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества молодежи, посетившей музеи и выставки в учреждениях Железнодорожного района, участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы и участии в цикле акций «Мы помним Ваш подвиг». |
| 4 | Количество направлений на трудоустройство, выданных КДН и ЗП несовершеннолетним гражданам в период каникул и свободное от учебы время | Штук | 15 | 73 | 4,87 | Сведения получены от секретаря КДН и ЗП  Отклонения фактически достигнутых значений за счет увеличения количества запросов по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время. |
| 5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общем количестве граждан Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в возрасте от 14 до 30 лет | Человек | 1300 | 1449 | 1,11 | Сведения получены от волонтерских отрядов учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность. |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы за 2018 год.**

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация и проведение фестиваля "Мы Молодые" | Отдел по вопросам социальной сферы | 09.08.2018 | 24.08.2018 | 09.08.2018 | 24.08.2018 | Запланированы социально-значимые мероприятия, состоящие из торжественной части, официальных поздравлений, презентации творческой программы «Мы единое целое», организация и проведение акции «Мы молодые» с осуществлением награждения активных представителей молодежной среды | Проведен цикл культурно-массовых мероприятий с концертной программой «Мы единое целое!», а также осуществлено подведение итогов молодежных акций «Фестиваль волонтерских отрядов «Мы молодые!», на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью реализации молодежной политики района. | выполнено |
| 2. | Организация и проведение цикла акций "Пожиратели незаконной рекламы" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | В рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой акция «Пожиратели незаконной рекламы». | В рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы».  Ежедневно, волонтерскими отрядами проводились более 3 мероприятий по очистке района. Усилиями добровольцев очищены от нелегально расклеенных объявлений фасады зданий, световые опоры, декоративные ограды парка им. Щорса, скверов практически на всей территории района. | выполнено |
| 3. | Организация и проведение цикла акций "Шефство над воинскими захоронениями" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству запланировано проведение цикла акций «Шефство над воинскими захоронениями».  Данный цикл включает в себя мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением; возложение цветов; минута молчания; выставление почетного караула и других патриотических мероприятий). | В рамках проведения акции за 2018 год благоустроены (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12).  Учащиеся образовательных учреждений района постоянно осуществляли контроль за состоянием данных объектов. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащимися проводились минуты молчания в память о погибших, возложения цветов к мемориалам. | выполнено |
| 4. | Организация и проведение цикла акций "Чистый берег" | Отдел по вопросам социальной сферы | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | В рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой экологической акция «Чистый берег». | В рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проведена добровольческая экологическая акция «Чистый берег».  Усилиями добровольцев очистили прибрежную зону реки Самары от мусора, сухих веток и пищевых отходов, продемонстрировав тем самым неравнодушие к экологическому состоянию районной среды. | выполнено |
| 5. | Организация и проведение цикла акций "Мы помним Ваш подвиг" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2018 | 09.05.2018 | 01.05.2018 | 09.05.2018 | На территории Железнодорожного внутригородского района запланировано организации и проведение цикла акций  «Мы помним Ваш подвиг». | На территории Железнодорожного внутригородского района проведен цикл акций  «Мы помним Ваш подвиг».  В рамках акции проводились следующие мероприятия:  Интерактивная лекция «Поисковое дело», торжественное военно – патриотическое мероприятие «Встреча трех поколений», члены Общественного Молодежного Парламента приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с возложением цветов к гарельефу Родины-матери и Вечному огню, «Вахта памяти», «Вахта памяти» в сквере им. О.Санфировой, Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ. К монументу О. Санфировой возложили живые цветы,  «Георгиевская ленточка»,  концертная программа "Тюльпаны ветеранам",  культурно-массовое мероприятие с концертной программой «Подарок ветеранам» и другие. | выполнено |
| 6. | Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2018 | 09.05.2018 | 01.05.2018 | 09.05.2018 | На территории Железнодорожного внутригородского района в 2018 году запланировано проведение цикла торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы. | На территории Железнодорожного внутригородского района в 2018 году проведен цикл торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы.  Учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и профессионального образования принимали активное участие в торжественных мероприятиях в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи.  Торжественное мероприятие, посвященное 29-годовщине вывода советских войск из Афганистана и 12-годовщине открытия музея Боевой славы ветеранов локальных войн и военных конфликтов состоялось на базе МБОУ "Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В. Талабаева" городского округа Самара (ул. Пензенская, 65а). В мероприятии приняли участие почетные гости: генерал-лейтенант Сергеев Анатолий Ипатович, генерал-лейтенант Шаповалов Анатолий Александрович, полковник Талабаев Виктор Петрович, Руководитель Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Железнодорожного района городского округа Самара – Фетисов Борис Германович.  Во всех образовательных учреждениях проводились классные часы, уроки мужества, лекции, встречи с ветеранами – участниками боевых действий, оформлялись тематические выставки и военно – исторические экспозиции в школьных музеях боевой славы. Систематически экскурсоводы – волонтеры проводили экскурсии в школьные музеи: | выполнено |
| 7. | Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа N 76 "Школа лидеров волонтерских отрядов", по окончании выдается сертификат слушателя | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В отчетный период запланированы занятия действующей «Школы права», основной тематикой выбрана правовая сфера. | На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действует «Школа лидеров волонтерских отрядов» на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, созданная по инициативе образовательной организации и в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров». В рамках деятельности «Школы права» прошли занятия по следующим темам: «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Имущественные права несовершеннолетних. Эмансипация», «Семейное право и семейные правоотношения», «Трудовое право для несовершеннолетних».  Обучающиеся и педагоги получили теоретические и практические правовые знания.  С 29 июня по 6 июля 2018 года прошла городская профильная социально-педагогическая смена «Правоград» на базе МАУ Центр «Заря», организованная и проведенная МБОУ Школа № 76 г.о. Самара. | выполнено |
| 8. | Заседания межведомственной КДН и ЗП на территории Железнодорожного внутригородского района | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности запланировано провести 24 заседания КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г.о. Самара | В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  проведена операции «Подросток». Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводилась совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский».  Несовершеннолетними выполнялись работы по благоустройству территорий, подростки работали помощниками специалистов, подсобными рабочими. Многие из них продолжают трудовую деятельность и после начала учебного года, в свободное от уроков время. | выполнено |

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы».**

**Целью Программы** является: улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов к многоквартирным домам.

2. Создание благоприятных санитарных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования.

4. Озеленение территорий.

**Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам».**

В рамках исполнения соглашения № 28-13/33 от 06.03.2018 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2018 на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам предусмотрено 25 771,48 тыс. руб., в том числе из:

- областного бюджета 17 925,35 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

7 846,13 тыс. руб.

Выполнен ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на сумму 22 279,55 тыс. руб. по 12 адресам: ул. Красноармейская,149, ул. Тушинская,41, ул. Аэродромная,11,13а, ул. М.Тореза,44, ул. Партизанская,78Б, ул. Урицкого,29 ул. Владимирская,54, ул. Магнитогорская, 3,5, ул. Магнитогорская,6,6а, ул. Никитинская,56, ул. Волгина, 102,104, ул. Революционная, 125/ул. Гагарина,47,49 (площадь асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 11635,32 кв. м., замена люков и колодцев в количестве 47шт., восстановление бордюрного камня с заменой бортового камня БР 100x30x15 – 2944,44 м. п., ремонт асфальтового покрытия тротуаров и пешеходных дорожек 1167,8 кв. м., с заменой бортового камня БР 100x20x15 744,32 м. п.), устройство парковочного кармана 2649,06 кв. м., с заменой бортового камня БР 100x30x15 464,56 м. п.,, устройство тротуара 12м2, с заменой бортового камня БР 100x20x15 19,2 м. п.).

Фактическое значение данного показателя (индикатора) имеет отклонение от планового значения в связи с неполным выполнением работ Подрядчиком, то есть исполнение составило 89,8% или 22 279,55 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».**

На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрена сумма  11708,18 тыс. руб.

1.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 17 от 28 февраля 2018 года (далее МК) с ООО проектно-строительная компания "ВОЛГА"  на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 16 460,0 тыс. руб. (на выполнение работ по санитарному содержанию территории района предусмотрена сумма  11 568,6 тыс. руб.)

2.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 15 от 20 февраля 2018 года (далее МК) с ООО "Гранд Дил"  на выполнение работ по уборке и вывозу снега с последующей утилизацией с незакрепленной территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 99,44 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

            Очищена территория на площади  350 000,0 тыс.м2, что составляет 100%;

            Вывезен  мусор объемом 12000,0 м3, что составляет  100%.

            Завозен песок  в 92 песочницы объемом 101,85 м3        ( 100,00%).

            Выполнены работы по россыпи (распределение) песка-соляной смеси         на площади 50,182 м2  (99,99%).

            Выполнены работы по уборке снега с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием            на площади   276546,0 м2  (100%).

            Выполнены работы по уборке снега автогрейдером с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием и очисткой прилотковой части вручную 276354 м2 на 99,9%.

            Выполнены работы по очистке пешеходных дорожек от наледи и снега, без обработки против гололедными реагентами 92636,50 м2 (100%).

            Выполнены работы по очистке территории от наледи и снега с обработкой против гололёдными реагентами вручную с лестничных сходов. На площади 3 238,00 м2 (100%).

          Выполнены работы по уборке снега на площади 55 м2 (100%) и вывозу снега с его последующей утилизацией объемом 212,5 м3(100%)  с незакрепленной территории.

**Мероприятие «Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования».**

На выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования Программой предусмотрена сумма 1 420,55 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 17 от 28 февраля 2018 года (далее МК) с ООО проектно-строительная компания "ВОЛГА"  на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 16 460,0 тыс. руб. (на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования предусмотрено 1420,55 тыс. руб.).

          По состоянию на 31.12.2018г. работы выполнены на сумму 1 420,55 тыс. руб.

          Выполнены работы по санитарной прочистке крупномерных деревьев с применением автовышки 100 деревьев, что составляет  100,00%;

          Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев (20 деревьев) (100,00%);

          Выполнены работы по валке деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня:

Мягколиственных твердых пород  при диаметре до 36 см - 36,50 м3 (100,00%);

Мягколиственных твердых пород при диаметре до 52 см -  126,54 м3  (100,00%);

Мягколиственных твердых пород при диаметре до 80 см - 82,76 м3 (100,00%).

            Выполнены работы по валке деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня:

Породы тополь при диаметре ствола до 100 см - 49,14 м3 (100,00%);

Породы тополь при диаметре ствола до 120 см - 54,80 м3 (100,00%);

Породы тополь при диаметре ствола более 120 см - 74,98 м3(100,00%).

Выполнены работы по погрузке садово-парковой обрезе, обрезе деревьев объемом 424,72 м3 (100,00%).

**Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников».**

На выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников Программой предусмотрено 179,44 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 17 от 28 февраля 2018 года (далее МК) с ООО проектно-строительная компания "ВОЛГА"  на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 16 460,0 тыс. руб. (на выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников предусмотрено 179,44  тыс. руб.).

Выполнены работы по посадке саженцев в количестве 50 штук (100%) на сумму 170,50 тыс. руб. и содержанию саженцев (40%) по адресу: ул. Революционная 125 Гагарина 47-49 на сумму 3,58 тыс. руб.

Мероприятие по посадке саженцев деревьев и кустарников исполнены на сумму 174,08 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов».**

На выполнение работпо устройству цветников и газонов Программой предусмотрено  3 291,43 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 17 от 28 февраля 2018 года (далее МК) с ООО проектно-строительная компания "ВОЛГА"  на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 16 460,0 тыс. руб.(на выполнение работ по устройству цветников и газонов предусмотрено 3 291,43 тыс. руб.)

Выполнены работы  по посадке цветов на площади 920,0 м2 (100,00%)  на сумму 1598,74 тыс. руб. и содержанию цветников на площади 45,516 м2 (82,5%) на сумму 33,68 тыс. руб. по 4 адресам:

1. ул. Агибалова,68;
2. ул. Пензенская,67;
3. ул. Пензенская,69-71;
4. ул. Аэродромная,7,9.

Выполнены работы  по устройству рулонного газона  на площади 2200 м2 (100%) на сумму 1345,56 тыс. руб., газонов  из семян на площади 320,0 м2 (100,00%) на сумму 156,60 тыс. руб. и  по содержанию газонов на площади 50400 м2 (100%) на сумму 149,69 тыс. руб. по адресам:

1. ул. Никитинская,56;
2. ул. Аэродромная,11;
3. ул. Магнитогорская,6;
4. ул. Пензенская/ул. Владимирская.
5. Ул. Революционная 125 Гагарина 47-49

Мероприятие по устройству цветников и газонов выполнены на сумму 3284,27 тыс. руб.

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, на которых проводились работы по ремонту | м2 | 11791 | 11635,32 | 0,99 | муниципальный контракт **№0842200002118000090\_323032**  **от 30.05.2018** |
| 2 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию | м2 | 231 000 | 350 000 | 1,52 | муниципальные контракты: № 17 от 28.02.2018  № 15 от 20.02.2018 |
| 3 | Объем спиленных аварийных и сухостойных деревьев | м3 | 424,72 | 424,72 | 1 | муниципальный контракт:  № 17 от 28.02.2018 |
| 4 | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 50 | 50 | 1 | муниципальный контракт:  № 17 от 28.02.2018 |
| 5 | Площадь устроенных цветников, газонов | м2 | 3440 | 3440 | 1 | муниципальный контракт:  № 17 от 28.02.2018 |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»**

**за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.07.2018г. | 30.08.2018г. | 01.07.2018г. | 30.08.2018г. | Запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | выполнено |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.04.2018г. | 30.10.018г. | 01.04.2018г. | 30.10.018г. | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | выполнено |
| 3. | Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.04.2018г. | 30.10.018г. | 01.04.2018г. | 30.10.018г. | Запланированы работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Выполнены работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | выполнено |
| 4. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 15.09.2018г. | 30.10.2018г. | 15.09.2018г. | 30.10.2018г. | Запланированы работы по посадке саженцев деревьев и кустарников | Выполнены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников. | выполнено |
| 5. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.06.2018г. | 15.10.2018г. | 01.06.2018г. | 15.10.2018г. | Запланированы работы по устройству цветников и газонов | Выполнены работы по устройству цветников и газонов | выполнено |

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы"**

**Целью Программы** является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

В рамках исполнения соглашения № 36701305-1-2018-001 от 29.03.2018 с учетом дополнительного соглашения № 36701305-1-2018-001/2 от 29.05.2018 на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы, дополнительным финансированием из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 14641,0 тыс. руб., в том числе из:

-федерального бюджета 7 226,14 тыс. руб.;

- областного бюджета 3 891,0 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

3 523,86 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

**Мероприятие «Благоустройство дворовых проездов МКД».**

На выполнение работ по благоустройству дворовых проездов многоквартирных домов предусмотрено 5 241,34 тыс. руб.

**Мероприятия по благоустройству дворовых проездов МКД** выполнены в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

В том числе:

1) 2 дворовые территорий - ремонт асфальтового покрытия (ул.Киевская,10, ул. Партизанская,78Б).

Ремонт асфальтового покрытия выполнен на 2-х дворовых территориях на сумму 5 241, 058 тыс. руб. (площадь асфальта 2911,34 кв. м., в том числе замена люков и колодцев13 шт , восстановление бордюрного камня с заменой бортового марки БР 100х30х15 -378,4 м.п, ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах 589,7 кв. м., замена бортового камня марки БР 100х20х8 на тротуаре 106 п.м, утилизация строительного мусора 315 т).

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства в 100% объеме.

**Мероприятие «Восстановление освещения дворовых территорий МКД».**

На выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД предусмотрено 227,36 тыс. руб.

**Мероприятия по восстановлению освещения дворовых территорий МКД** выполнены в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

В том числе:

1. 2 дворовые территории – устройство наружного дворового освещения.

Устройство наружного дворового освещения выполнен на 2- х дворовых территориях на сумму 225,26 тыс. руб. (установка световых опор со светильниками -5 шт.) по адресам:

1. ул. Никитинская,56- 1опора;
2. ул. М.Тореза,44- 4 опоры.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства в 100% объеме, расторжение обусловлено отсутствием подтверждающих документов по вывозу мусора.

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 7 932,61 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1. № 0142300048518000244-0768978-01 от 14 апреля 2018 года (далее МК) с ООО «Энергокомплект», на выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (поставка и монтаж малых архитектурных форм, восстановление элементов благоустройства, восстановление покрытий), на общую сумму 5 243, 5 тыс. руб. по адресам:ул. Киевская д.10, ул. Аэродромная 11,13а, ул. Урицкого д.29, ул. Партизанская 78Б, ул. Магнитогорская д.6,6А, ул. Никитинская 56, ул. Красноармейская 149, ул. Мориса Тореза д.44.

Выполнены работы по МК 28.08.2018 по адресам: ул. Никитинская,56, ул. Красноармейская,149, ул. Урицкого,29, ул. Магнитогорская,6,6а, ул. М.Тореза,44, ул. Аэродромная,11,13а, ул. Партизанская,78Б, ул. Киевская,10 на сумму 4310,3 тыс. руб. (Устройство покрытия детских площадок из резиновой плитки 634 м .кв., с установкой бортового камня по периметру 116 м. п., установка и монтаж газонных ограждений (344 секции по 2 метра), устройство опорной стены – 22 м, устройство ограждений на спортивной площадке из панелей 2D высота 4 м-54 панели, устройство анти травматического бесшовного покрытия на спортивной детской площадки 460,34 м.2. с установкой ботовых камней по периметру 166 м. п., установка скамеек и урн – 25 шт., вазонов для цветов- 5 шт., малых архитектурных форм – 4шт, детский спортивный комплекс -1 шт., установка спортивных тренажеров – 4 шт.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства в 100% объеме, расторжение обусловлено технической ошибкой при подсчете объемов (по адресу: ул. Красноармейская,149 на спортивной площадке- нет 8секций, 4 столбов, 54м2 резинового покрытия, 20 бортовых камней, газонных ограждений 44секции, столбов, нет демонтажа старого ограждения; по адресу: ул. Никитинская,56 техническая ошибка при расчет объемов демонтажа подпорной стены; ул. Урицкого,29 не установлено 90 шт. бортового камня).

2. № 0142300048518001170-0768978-01 от 23 июля 2018 года (далее МК) с ООО «Гранд Дил», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125, на общую сумму 2 960, 3 тыс. руб. (на выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 2689,05 тыс. руб.) по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125. Выполнены работы на сумму 2553,55 тыс. руб.

Завершены работы по МК 15.10.2018 по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125 (устройство спортивной площадки с анти травматическим покрытием -120м2, устройство бортового камня -44 п. м, установка уличных тренажеров -3 шт., установка спортивного комплекса -1 шт., восстановление асфальтового покрытия пешеходных дорожек 96 м2 , устройство детской площадки с анти травматическим покрытием 252 м2, установка детского комплекса с 2-мя горками, устройство бортового камня 64 м. п установка качелей 1шт, установка диван качелей- 2шт, установка песочницы -1шт, установка лавок и урн-4 шт., ремонт контейнерной площадки и устройство козырька.

Работы выполнены в соответствии с проектами благоустройства в 100% объеме, расторжение обусловлено отсутствием необходимости переноса контейнерной площадки.

На мероприятие по выполнению работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД освоено 6863,79 тыс. руб.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено

1 239,69 тыс. руб.

1.Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт № 0142300048518000288-0768978-01 от 21 марта 2018 года (далее МК) с ООО «ПромТехСервис», на выполнение работ на дворовых территориях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по озеленению, формовочной обрезке, вырубке аварийных и сухостойных деревьев, корчевке пней, устройство газонов и цветников, посадка деревьев, завоз земли) на общую сумму 968,42 тыс. руб.

Закончены работы по МК на сумму 949,61 тыс. руб. (формовочная обрезка деревьев-23 шт., валка деревьев-46,89 м3, корчевка пней 64 шт., завоз земли 112 тонн, устройство газона 390 м2, устройство цветников с посадкой цветов-54м2 , посадка деревьев 26шт) по 4 адрес: ул. Аэродромная,11,13а; ул. Урицкого, 29;ул. Магнитогорская,6,6а; ул. Красноармейская,149.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства в 100% объеме, расторжение обусловлено отсутствием подтверждающих документов по вывозу мусора.

2. Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт № 0142300048518001170-0768978-01 от 23 июля 2018 года (далее МК) с ООО «Гранд Дил», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125, на общую сумму 2 960, 3 тыс. руб. (на выполнение работ по озеленению территории МКД предусмотрено 271,28 тыс. руб.).

Завершены работы по МК по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125 на сумму 2824,8 тыс. руб. ( корчевка пней -77 шт., устройство газона 25 м2) на сумму 271,28 тыс. руб.

На мероприятие по выполнению работ по озеленению дворовой территории МКД на дворовой территории МКД освоено 1220,89 тыс. руб.

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы"**

**за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 9 | 9 | 1 | Муниципальный контракт № 0142300048518000243-0768978-01 от 26 марта 2018 г. |
| 2 | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 2911,34 | 2911,34 | 1 | Муниципальные контракты:  №0142300048518001170 0768978-01  от 23 июля 2018 г.;  № 0142300048518000289-0768978-01  от 26 марта 2018 г.;  № 0142300048518000288-0768978-01  от 21 марта 2018 г.;  № 0142300048518000244-0768978-01  от 14 апреля 2018 г. |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы" за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 01.05.2018 | 15.06.2018 | 01.05.2018 | 15.06.2018 | Ремонт внутриквартальных проездов дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов дворовых территорий по 2 адресам. | выполнено |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 10.06.2018 | 15.06.2018 | 10.06.2018 | 23.08.2018 | Устройство наружного освещения дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнены работы по устройству наружного освещения дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнено с нарушением сроков, в связи с подготовкой технических условий на проектирование. |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 21.05.2018 | 17.08.2018 | 21.05.2018 | 28.08.2018 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 9 адресам. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 9 адресам. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика. |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 16.04.2018 | 31.10.2018 | 16.04.2018 | 28.10.2018 | Озеленение, формовочная обрезка, вырубка аварийных и сухостойных деревьев по 5 адресам. | Выполнены работы по озеленению, формовочной обрезке, вырубке аварийных и сухостойных деревьев по 5 адресам. | выполнено |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 714,92 | высокая |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 108,9 | высокая |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 93,5 | эффективная |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | 714,92 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 2 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | 108,9 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 3 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы" | 93,5 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |