**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.**

В 2019 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 3 муниципальные Программы (далее – Программы). Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2019 году составил 56 632,2 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 32 176,0 тыс. руб. Освоено 53 695,8 тыс. руб. (94,8 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 31 895,3 тыс. руб. (99,1 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы.**

**Целью Программы является:** создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Формирование социально активной позиции молодежи;

2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3. Профессиональное становление и развитие молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан;

4. Развитие волонтерского движения на территории городского округа Самара

**Мероприятие «Организация и проведение Фестиваля «Мы Молодые».**

На оказание услуги по организации и проведению Фестиваля «Мы молодые» бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Кассовый расход по МК за 2019 год составил 99,0 тыс. руб.

С целью поощрения активных участников добровольческих акций и мероприятий, развития волонтерского движения, развития гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт №0142300048518002499-0768978-01 от 04 февраля 2019 года (далее МК) с обществом с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ 3, 14" на оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий с концертной программой, посвященной подведению итогов молодежных акций «Мы молодые», на общую сумму 99000 (девяносто девять тысяч) рублей. В рамках МК, в период с 01.01.2019г. по 30.11.2019г., оказаны услуги по организации и проведению цикла культурно-массовых мероприятий с концертной программой «Мы единое целое!», с подведением итогов молодежных акций «Фестиваль волонтерских отрядов «Мы молодые!», на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью реализации молодежной политики района по четырем адресам: спортивная площадка микрорайона 1/41 по адресу: ул. Структурная, 48; спортивная площадка микрорайонов 1/37 и 1/38 по адресу: ул. Волгина, 110; спортивная площадка микрорайонов 1/32 и 1/33 по адресу: ул. Гагарина, 39; спортивная площадка микрорайонов 1/15, 1/16, 1/17 по адресу: ул. Пензенская, 65А.

Участники молодежных праздничных мероприятий приняли активное участие в спортивных соревнованиях, эстафетах, интеллектуальных викторинах, творческих конкурсах. С целью поощрения победителей, призеров, лауреатов и участников работы интерактивных спортивных и творческих площадок был предоставлен в рамках МК призовой фонд в виде в виде оригинальных авторских брендированных канцелярских изделий (ручки с логотипом Железнодорожного внутригородского района) общим количеством 500 штук (по 125 штук для каждого из четырех мероприятий).

В рамках каждого праздника проводилась акция «Мы молодые», с осуществлением награждения активных представителей молодежной среды – волонтеров, принявших участие в социально-значимых мероприятиях по благоустройству и озеленению территории микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, проявивших социальную активность и ответственность в организации досуговых, праздничных и развлекательных мероприятий для детей, молодежи и жителей района старшей возрастной группы. В качестве ценных памятных подарков вручены: конференц-сумки для ноутбука и сумки спортивные. Поверхность подарочного изделия состояла из атрибутов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с учетом эргономичности, многофункциональности, современности и актуальности вещи в молодежной среде.

Всего в мероприятиях фестиваля «Мы молодые» приняло участие более 600 человек – жителей, студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Услуги по Муниципальному Контракту №0142300048518002499-0768978-01 от 04 февраля 2019 года оказаны в полном объёме и в соответствии с условиями муниципального контракта. Нарушений требований муниципального контракта не выявлено.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Пожиратели незаконной рекламы».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

С 01.04.2019 по 30.04.2019 года, в рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы».

22 мая 2019 года, в зале заседаний Думы городского округа Самара по адресу ул. Куйбышева, 124 состоялось торжественное награждение волонтеров акции «Пожиратели незаконной рекламы». На мероприятии, все добровольцы - участники и победители Акции поощрены за активное участие и качественную работу по благоустройству территории района Грамотами и Благодарственными письмами.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций**

**«Шефство над воинскими захоронениями».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству проводился цикл акций «Шефство над воинскими захоронениями».

Данный цикл включал в себя мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением; возложение цветов; минута молчания; выставление почетного караула и других патриотических мероприятий).

Учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф." городского округа Самара, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 121" городского округа Самара, студенты государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» принимали активное участие в мероприятиях.

В рамках проведения акции в 2019 году были благоустроены (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12).

Учащиеся постоянно осуществляли контроль за состоянием данных объектов. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащимися проводились минуты молчания в память о погибших, возложения цветов к мемориалам.

Всего в проведении цикла акций приняло участие 237 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Чистый берег».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

С 16.09.2019г. по 19.09.2019 года, в рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая экологическая акция «Чистый берег».

С 09.09.2019г. по 13.09.2019г. было подано 11 заявок от 11 учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара для участия в Акции.

Участниками Акции стали 293 школьника и студента, 11 добровольческих отрядов. Ежедневно, волонтерскими отрядами проводились мероприятия по уборке прибрежной зоны.

Усилиями добровольцев очистили прибрежную зону реки Самары от мусора, сухих веток и пищевых отходов, продемонстрировав тем самым неравнодушие к экологическому состоянию районной среды.

В ходе Акции собрали 183 мешка мусора.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций**

**«Мы помним Ваш подвиг».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского района в 2019 году систематически на регулярной основе принимали участие в организации и проведении цикла акций «Мы помним Ваш подвиг».

В рамках акции проводились следующие мероприятия:

-в Молодёжном центре «Мы вместе!» ГБПОУ СО «Самарский колледж сервисных технологий и дизайна» по адресу: ул. Дзержинского, 31, учащиеся образовательных учреждений района посетили интерактивную лекцию «Поисковое дело» с использованием электронных архивов для поиска пропавших без вести, при содействии специалистов Администрации Железнодорожного внутригородского района.

-в МБОУ "Школа № 37" городского округа Самара (ул. Тухачевского, 224) состоялось торжественное военно – патриотическое мероприятие «Встреча трех поколений». В мероприятии приняли участие члены ветеранских организаций, педагогические работники и учащиеся МБОУ Школы №37.

-на Площади Славы в Ленинском внутригородском районе представители Администрации Железнодорожного внутригородского района приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с возложением цветов к горельефу Родины-матери и Вечному огню на площади Славы.

-состоялся районный этап городской легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения мероприятия - Сквер им. О. Санфировой (ул. Аэродромная, 13).

-учащиеся и педагоги учреждений общего среднего образования приняли участие в акции «Вахта памяти». Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ и возложили живые цветы к мемориальным объектам, расположенных на территории района (по отдельному графику).

-учащиеся и педагоги школ № 121, 167, 116 приняли участие в акции «Вахта памяти» в сквере им. О.Санфировой. Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ. К монументу О. Санфировой возложили живые цветы. В акции приняли участие более 250 человек.

- в сквере О. Санфировой прошло социально-значимое мероприятие - праздничный концерт, посвященный 74-ей годовщине ВОВ. В атмосфере праздника прошла акция «Георгиевская ленточка», прозвучали военные песни и стихи, а всех желающих угостили настоящей солдатской кашей. Праздник завершился салютом из гелиевых воздушных шаров, в честь Великой Победы.

-организована концертная программа "Тюльпаны ветеранам", посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прозвучали военные песни и стихи, всех желающих угостили настоящей солдатской кашей. Место проведения мероприятия – территория МБОУ Школа №134 (ул. Мостовая,12).

-в преддверии 74-й годовщины Дня Победы для жителей поселка Толевый был организован праздничный концерт. В программе прозвучали патриотические творческие выступления. Все желающие попробовали настоящую солдатскую кашу. Место проведения мероприятия – территория МБОУ Школа №59 (ул. Белогородская,2).

-в спортивном зале МБОУ Школа №59 г.о. Самара (ул. Белогородская, 2) состоялся районный турнир по настольному теннису среди жителей, посвященный празднования 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в проведении цикла акций приняло участие более 5100 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в 2019 году проходил цикл торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы с 01.05.2019 по 09.05.2019г.

Учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и профессионального образования принимали активное участие в торжественных мероприятиях в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-годовщине вывода советских войск из Афганистана и 13-годовщине открытия музея Боевой славы ветеранов локальных войн и военных конфликтов состоялось на базе МБОУ "Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В. Талабаева" городского округа Самара (ул. Пензенская, 65а). В мероприятии приняли участие почетные гости: генерал-лейтенант Сергеев Анатолий Ипатович, генерал-лейтенант Шаповалов Анатолий Александрович, полковник Талабаев Виктор Петрович, Руководитель Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Железнодорожного района городского округа Самара – Фетисов Борис Германович.

Во всех образовательных учреждениях проводились классные часы, уроки мужества, лекции, встречи с ветеранами – участниками боевых действий, оформлялись тематические выставки и военно – исторические экспозиции в школьных музеях боевой славы. Систематически экскурсоводы – волонтеры проводили экскурсии в школьные музеи.

В преддверии празднования памятных дат воинской славы учащиеся проводили торжественные митинги с возложением цветов к мемориальным объектам, закрепленным за учреждением.

Всего в проведении цикла акций приняло участие более 4100 участников – студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа № 76 « Школа лидеров волонтерских отрядов», по окончанию выдается сертификат слушателя».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

«Школа лидеров волонтерских отрядов» действует на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара по инициативе образовательной организации и в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров».

Сформирован и активно действует так называемый «Штаб» – более 20 лучших обучающихся-волонтеров из разных школ района, которые сами прошли обучение, а на данный момент являются тренерами проекта.

С 29 июня по 10 июля 2019 года прошла городская профильная социально-педагогическая смена «Через тернии к звездам», организованная и проведенная МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, в которой приняли участие не менее 230 подростков и 22 педагогов.

В сентябре 2019 года продолжила свою деятельность «Школа лидеров волонтерских отрядов» в направлении развития личностных и лидерских качеств современных школьников.

По итогу 2019 года и в связи с завершением занятий «Школы лидеров волонтерских отрядов» состоялось вручение сертификатов о присвоении звания лидера волонтерского отряда выпускникам школы в количестве 56 человек.

**Мероприятие «Заседания межведомственной КДН и ЗП**

**на территории Железнодорожного внутригородского района».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На заседаниях КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г.о. Самара систематически рассматриваются материалы в отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, представленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для решения вопроса по постановке на учёт несовершеннолетних вышеуказанной категории в единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью учёта и проведения индивидуальной профилактической и реабилитационной работы.

В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности проделана следующая работа:

За 12 месяцев 2019 года КДН и ЗП проведено 24 заседания, рассмотрено 272 дела. За отчётный период 2019 года привлечено к административной ответственности 182 родителя. Постановлением КДН и ЗП в отношении 77 родителей назначено административное наказание в виде административного штрафа. Привлечено к административной ответственности 52 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, аналогичный период прошлого года – 49 человек. В отношении 43 несовершеннолетних вынесено наказание в виде наложения административного штрафа.

Одним из важных направлений деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время в период летних каникул.

В рамках проведения операции «Подросток» большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводится совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский». При трудоустройстве, приоритетным являлось трудоустройство детей, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях, детей из неполных и малообеспеченных семей.

Детям такой категории выдавались направления в МКУ г.о. Самара МЦ

«Самарский» об оказании содействия в организации летнего трудоустройства несовершеннолетнего. КДН и ЗП при администрации Железнодорожного района выдано 36 направлений на трудоустройство. Трудоустроено на временные рабочие места – 220 несовершеннолетних. Несовершеннолетними выполнялись работы по благоустройству территорий, подростки работали помощниками специалистов, подсобными рабочими. Многие из них продолжают трудовую деятельность и после начала учебного года, в свободное от уроков время.

Таблица № 1

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы.**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество массовых мероприятий, организованных на территории Железнодорожного внутригородского района с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 70 | 273 | 3,9 | Сведения получены из отчета по отрасли молодежной политики за 2019 год.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества военно-патриотических  и добровольческих мероприятий на территории района. |
| 2 | Количество массовых мероприятий, организованных Общественным Молодежным парламентом при Совете Депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара на территории внутригородского района с участием представителей молодежной среды в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 140 | 197 | 1,4 | Сведения получены от представителя Общественного молодежного парламента Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества волонтерских мероприятий на территории района: оказание помощи нуждающимся, акция «Лента Победы», акция «Наши младшие друзья». |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях муниципальной Программы, по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Человек | 65 | 4100 | 60,3 | Сведения получены от учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества молодежи, посетившей музеи и выставки в учреждениях Железнодорожного района, участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы и участии в цикле акций «Мы помним Ваш подвиг». |
| 4 | Количество направлений на трудоустройство, выданных КДН и ЗП несовершеннолетним гражданам в период каникул и свободное от учебы время | Штук | 18 | 36 | 2,0 | Сведения получены от секретаря КДН и ЗП  Отклонения фактически достигнутых значений за счет увеличения количества запросов по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время. |
| 5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общем количестве граждан Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в возрасте от 14 до 30 лет | Человек | 1600 | 7129 | 4,46 | Сведения получены от волонтерских отрядов учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность. |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация и проведение фестиваля "Мы Молодые" | Отдел по вопросам социальной сферы | 09.08.2019 | 30.11.2019 | 09.08.2019 | 30.11.2019 | Запланированы социально-значимые мероприятия, состоящие из торжественной части, официальных поздравлений, презентации творческой программы «Мы единое целое», организация и проведение акции «Мы молодые» с осуществлением награждения активных представителей молодежной среды | Проведен цикл культурно-массовых мероприятий с концертной программой «Мы единое целое!», а также осуществлено подведение итогов молодежных акций «Фестиваль волонтерских отрядов «Мы молодые!», на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с целью реализации молодежной политики района. | выполнено |
| 2. | Организация и проведение цикла акций "Пожиратели незаконной рекламы" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | В рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой акция «Пожиратели незаконной рекламы». | В рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уже по традиции, проводилась добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы».  Ежедневно, волонтерскими отрядами проводились более 3 мероприятий по очистке района. Усилиями добровольцев очищены от нелегально расклеенных объявлений фасады зданий, световые опоры, декоративные ограды парка им. Щорса, скверов практически на всей территории района. | выполнено |
| 3. | Организация и проведение цикла акций "Шефство над воинскими захоронениями" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству запланировано проведение цикла акций «Шефство над воинскими захоронениями».  Данный цикл включает в себя мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением; возложение цветов; минута молчания; выставление почетного караула и других патриотических мероприятий). | В рамках проведения акции за 2018 год благоустроены (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12).  Учащиеся образовательных учреждений района постоянно осуществляли контроль за состоянием данных объектов. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащимися проводились минуты молчания в память о погибших, возложения цветов к мемориалам. | выполнено |
| 4. | Организация и проведение цикла акций "Чистый берег" | Отдел по вопросам социальной сферы | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 16.09.2019 | 19.09.2019 | В рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой экологической акция «Чистый берег». | В рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проведена добровольческая экологическая акция «Чистый берег».  Усилиями добровольцев очистили прибрежную зону реки Самары от мусора, сухих веток и пищевых отходов, продемонстрировав тем самым неравнодушие к экологическому состоянию районной среды. | выполнено |
| 5. | Организация и проведение цикла акций "Мы помним Ваш подвиг" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2019 | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 09.05.2019 | На территории Железнодорожного внутригородского района запланировано организации и проведение цикла акций  «Мы помним Ваш подвиг». | На территории Железнодорожного внутригородского района проведен цикл акций  «Мы помним Ваш подвиг».  В рамках акции проводились следующие мероприятия:  Интерактивная лекция «Поисковое дело», торжественное военно – патриотическое мероприятие «Встреча трех поколений», члены Общественного Молодежного Парламента приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с возложением цветов к гарельефу Родины-матери и Вечному огню, «Вахта памяти», «Вахта памяти» в сквере им. О.Санфировой, Они почтили минутой молчания память погибших героев ВОВ. К монументу О. Санфировой возложили живые цветы,  «Георгиевская ленточка»,  концертная программа "Тюльпаны ветеранам",  культурно-массовое мероприятие с концертной программой «Подарок ветеранам» и другие. | выполнено |
| 6. | Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2019 | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 09.05.2019 | На территории Железнодорожного внутригородского района в 2019 году запланировано проведение цикла торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы. | На территории Железнодорожного внутригородского района в 2019 году проведен цикл торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы.  Учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и профессионального образования принимали активное участие в торжественных мероприятиях в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи.  Торжественное мероприятие, посвященное 29-годовщине вывода советских войск из Афганистана и 12-годовщине открытия музея Боевой славы ветеранов локальных войн и военных конфликтов состоялось на базе МБОУ "Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В. Талабаева" городского округа Самара (ул. Пензенская, 65а). В мероприятии приняли участие почетные гости: генерал-лейтенант Сергеев Анатолий Ипатович, генерал-лейтенант Шаповалов Анатолий Александрович, полковник Талабаев Виктор Петрович, Руководитель Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Железнодорожного района городского округа Самара – Фетисов Борис Германович.  Во всех образовательных учреждениях проводились классные часы, уроки мужества, лекции, встречи с ветеранами – участниками боевых действий, оформлялись тематические выставки и военно – исторические экспозиции в школьных музеях боевой славы. Систематически экскурсоводы – волонтеры проводили экскурсии в школьные музеи: | выполнено |
| 7. | Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа N 76 "Школа лидеров волонтерских отрядов", по окончании выдается сертификат слушателя | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В отчетный период запланированы занятия действующей «Школы права», основной тематикой выбрана правовая сфера. | На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действует «Школа лидеров волонтерских отрядов» на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, созданная по инициативе образовательной организации и в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров». В рамках деятельности «Школы права» прошли занятия по следующим темам: «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Имущественные права несовершеннолетних. Эмансипация», «Семейное право и семейные правоотношения», «Трудовое право для несовершеннолетних».  Обучающиеся и педагоги получили теоретические и практические правовые знания.  С 29 июня по 6 июля 2018 года прошла городская профильная социально-педагогическая смена «Правоград» на базе МАУ Центр «Заря», организованная и проведенная МБОУ Школа № 76 г.о. Самара. | выполнено |
| 8. | Заседания межведомственной КДН и ЗП на территории Железнодорожного внутригородского района | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности запланировано провести 24 заседания КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г.о. Самара | В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  проведена операции «Подросток». Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводилась совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский».  Несовершеннолетними выполнялись работы по благоустройству территорий, подростки работали помощниками специалистов, подсобными рабочими. Многие из них продолжают трудовую деятельность и после начала учебного года, в свободное от уроков время. | выполнено |

**.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы».**

**Целью Программы** является: улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов к многоквартирным домам.

2. Создание благоприятных санитарных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования.

4. Озеленение территорий.

**Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам».**

В рамках исполнения соглашения № 28-13/28 от 11.03.2019 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.12.2019 на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам предусмотрено 25 245,15 тыс. руб., в том числе из:

- областного бюджета 23 646,15 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1599,00 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен муниципальный Контракт № 0842200002119000111\_323032 от 24 июня 2019 года (далее МК) с ООО «Хрипунов и К» на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 25 245,15 тыс. руб. по 23 адресам: ул. Мяги 24,26,28/ул. Гагарина 29, ул.Аэродромная 37,39 ул.Волгина 116,120, ул.Урицкого 12,14,16,18,20,22, ул.Урицкого 24, ул. Мечникова 50, ул. Урицкого 28,29,30, ул. Аэродромная 16А, ул. Гагарина 27, ул. Дзержинского 3/ ул. Мяги 15.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 5705,34 м2 по адресам: ул. Мяги 24,26,28, Гагарина 29 - 912,11 м2; ул. Аэродромная 37,39,41/ул. Волгина 116,120 – 1088,83 м2; ул.Урицкого12,14,16,18,20,22 – 387,29 м2; ул. Урицкого 24, ул. Мечникова 50 – 609,11 м2; ул. Урицкого 28,30 – 1354,51; ул. Урицкого 29 – 423,36 м2, ул. Дзержинского 3/ ул. Мяги 15 – 930,13 м2.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках 1597,3 м2 по адресам: ул. Мяги 24,26,28/Гагарина 29 – 221,22 м2; ул. Аэродромная 37,39,41/Волгина 116,120 – 286,18 м2; ул.Урицкого 12,14,16,18,20,22 – 27,9 м2; ул. Урицкого 24, Мечникова 50 – 46,34 м2; ул. Урицкого 28,30 – 696,25 м2; ул. Аэродромная 16А – 310,89 м2, ул. Дзержинского 3/ ул. Мяги, 15 – 8,52 м2.

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств 3551,95 м2 по адресам: ул. Мяги, 24,26,28/Гагарина 29 – 1029,61 м2; ул. Аэродромная 37,39,41/Волгина 116,120 – 1306,01 м2; ул.Урицкого 12-22 – 356,85 м2; ул. Урицкого 24, ул. Мечникова 50 – 92,13 м2; ул. Урицкого 28,30 – 207,27 м2; ул. Дзержинского 3/ ул. Мяги 15 – 499,13 м2, ул. Тушинская, 41, 43 – 60,95 м2.

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках 1348 м2 по адресам: ул. Мяги, 24,26,28/Гагарина 29 – 502,69 м2, ул. Аэродромная 37,39,41/Волгина 116,120 – 107,89 м2; ул. Урицкого 12-22 -75,85 м2; ул. Урицкого 24, Мечникова 50 – 23,04 м2; ул.Урицкого 28,30 – 196,4 м2; ул.Урицкого 29 – 203,13 м2; ул. Аэродромная 16А – 132,36 м2, ул. Тушинская, 41, 43 – 106,64 м2.

На 31.12.2019 г. по МК с ООО «Хрипунов и К» принято и оплачено выполненных работ на сумму 24 944,58 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета-23 365,35 тыс. руб.

Фактическое значение данного показателя (индикатора) имеет отклонение от планового значения в связи с неполным выполнением работ Подрядчиком, то есть исполнение составило 98,8% или 24 944,58 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».**

На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрена сумма 13 883,25 тыс. руб.

1.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0142300048519000160-3 от 12 апреля 2019 года (далее МК) с ООО проектно-строительной компанией "ВОЛГА" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 11 861,76 тыс. руб. (на выполнение работ по санитарному содержанию территории района предусмотрена сумма 9 988,99 тыс. руб.)

Работы выполнены на сумму 9 988,99 тыс. руб.,

Выполнены следующие виды работ:

1.Уборка и очистка территория на площади 395 000,0 тыс.м2, что составляет 100%;

2.Погрузка отходов при предоставлении услуг по уборки и очистки территории объемом 17000,0 м3, что составляет 100%.

2.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000119000399-3 от 24 июня 2019 года (далее МК) с ООО "Гранд-Дил" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 912,01 тыс. руб., в том числе на санитарное содержание 1068,47 тыс. руб.

Работы выполнены на сумму 1068,47тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1.Завозен песок в 132 песочницы объемом 300 м3 , что составляет 100%.

2.Выполнены работы по поставке, выгрузке и разбросу растительного грунта объемом 574 м3, что составляет 100%.

3.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 7 от 09 января 2019 года (далее МК) с ООО "Гранд Дил" на выполнение работ по санитарному содержанию территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 69,92 тыс. руб.

Работы выполнены на сумму 69,92 тыс. руб.

Выполнены работы по уборке с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием 87 400,0 м2, что составляет 100%.

4.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0142300048518002520876598-01 от 04 февраля 2019 года (далее МК) с Индивидуальный предприниматель Хафизова Элина Рамилевна на выполнение работ по санитарному содержанию территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, (на выполнение работ по уборки снега с внутриквартальных проездов) на общую сумму 297,80 тыс. руб.

Работы выполнены на сумму 59,78 тыс. руб.

Выполнены работ по уборки снега автогрейдером с перемещением на расстояние с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием 75 423м2, что составляет 13,7%. Расторжение муниципального контракта обусловлено погодными условиями (отсутствие снега в ноябре-декабре 2019 года).

5.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000119000956-3 от 02 сентября 2019 года (далее МК) с ООО "Гранд Дил" на выполнение работ по санитарному содержанию территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 2 444,72 тыс. руб.

Работы выполнены на сумму 2 444,72 тыс. руб.

Выполнены работы по погрузки, вывозу и утилизации мусора 1890 м3, что составляет 100%.

Исполнение всех контрактов по санитарному содержанию территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара составило 13 613,58 тыс. руб. Освоение бюджетных средств – 97,55%. Ликвидирована дебиторская задолженность за декабрь 2018 года в сумме 3 100,46 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования».**

На выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования Программой предусмотрена сумма 1 872,78 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0142300048519000160-3 от 12 апреля 2019 года (далее МК) с ООО проектно-строительной компанией "ВОЛГА" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 11 861,766 тыс. руб. (на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования предусмотрено 1872,77 тыс. руб.).

Работы выполнены на сумму 1 872,77 тыс. руб.

1.Выполнены работы по санитарной прочистке крупномерных деревьев с применением автовышки 300 деревьев, что составляет 100%;

2.Выполнены работы по валке деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня:

2.1. Мягколиственных твердых пород при диаметре до 36 см - 36,50 м3(100%)

2.2. Мягколиственных твердых пород при диаметре до 52 см - 126,54 м3(100%).

2.3. Мягколиственных твердых пород при диаметре до 80 см - 82,76 м3(100%)

3.Выполнены работы по валке деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня:

3.1 Породы тополь при диаметре ствола до 100 см - 49,14 м3 (100%).

3.2 Породы тополь при диаметре ствола до 120 см - 54,80 м3 ( 100%.)

3.3 Породы тополь при диаметре ствола более 120 см - 74,98 м3 ( 100%)

4.Выполнены работы по погрузке садово-парковой обрези, обрези деревьев объемом 424,72 м3 (100%).

Мероприятие по выполнению работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования выполнено на 100% .

**Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов».**

На выполнение работ по устройству цветников и газонов Программой предусмотрено 843,54 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000119000399-3 от 24 июня 2019 года (далее МК) с ООО "Гранд-Дил" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1912,01 тыс. руб.(на выполнение работ по устройству цветников и газонов предусмотрено 843,54 тыс. руб.)

Выполнены работы по посадке и содержанию цветников цветов на площади 140,0 м2 (100,00%) на сумму 257,98 тыс. руб. по адресу:

1. ул. Пензенская,67-69

Выполнены работы по устройству и по содержанию газонов из семян на площади 1000,0 м2 (100,00%) на сумму 585,55тыс. руб. по адресам:

1. ул. Красноармейская,104-89м2

2. ул. Мечникова,52-182м2

3. ул. Урицкого,29-729м2

Мероприятие по устройству цветников и газонов выполнены на сумму 843,54 тыс. руб. - 100%.

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, на которых проводились работы по ремонту | м2 | 5 705,34 | 5 705,34 | 1 | Муниципальный Контракт № 0842200002119000111\_323032 от 24.06.2019 |
| 2 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию | м2 | 231 000 | 395 000 | 1,7 | Муниципальные контракты: 1.№ 0142300048519000160-3  от 12.04.2019  2.№ 7 от 09.01.2019  3.№0142300048518002525-0876598-01от 04.02.2019  4.№0342300000119000399-3от 24.06.2019  5.№0342300000119000956-3 от 02.09.2019 |
| 3 | Объем спиленных аварийных и сухостойных деревьев | м3 | 424,72 | 424,72 | 1 | муниципальный контракт:  № 0142300048519000160-3  от 12.04.2019 |
| 4 | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Площадь устроенных цветников, газонов | м2 | 1140,0 | 1140,0 | 1 | муниципальный контракт:  № 0342300000119000399-3  от 24.06.2019 |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»**

**за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 24.06.2019г | 30.09.2019г | 24.06.2019г | 30.09.2019г | Запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнено |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 09.01.2019г. | 10.02.019г. | 09.01.2019г. | 10.02.019г. | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории  района | Выполнено |
|  | 04.02.2019г | 31.12.2019г | 04.02.2019г | 31.12.2019г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено не в полном объеме в связи с погодными условиями. |
|  | 12.04.2019г | 20.12.2019г | 12.04.2019г | 30.11.2019г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено |
|  | 24.06.2019г | 31.10.2019г | 24.06.2019г | 31.10.2019г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено |
|  | 02.09.2019г | 31.12.2019г | 02.09.2019г | 30.11.2019г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено |
| 3. | Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств | 12.04.2019г. | 20.12.2019г. | 12.04.2019г. | 30.09.2019г. | Запланированы работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Выполнены работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Выполнено |
| 4. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | . | . | . | . | работы по посадке саженцев деревьев и кустарников не запланированы | . |  |
| 5. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 24.06.2019г. | 31.10.2019г. | 24.06.2019г. | 31.10.2019г. | Запланированы работы по устройству цветников и газонов | Выполнены работы по устройству цветников и газонов | Выполнено |

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"**

**Целью Программы** является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

В рамках исполнения соглашения № 36701305-1-2019-001 от 12.04.2019 на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы, дополнительным финансированием из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 11 586,92 тыс. руб., в том числе из:

-федерального бюджета 7 335,71 тыс. руб.;

- областного бюджета 1 194,19 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

3 057,02 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Мероприятие «Восстановление освещения дворовых территорий МКД».**

На выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД предусмотрено 1 657,30 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1.№ 0342300000119000054-3 от 09 мая 2019 года (далее МК) с ООО «Маркон», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа на общую сумму 8 603,10 тыс. руб., в том числе: на выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД на сумму 970,52 тыс. руб.

Завершены работы по МК на сумму 938,96 тыс. руб. по адресам:

1. ул. Аэродромная, 37, 39, 41, ул. Волгина, 116, 120 – 16 опор

2. ул. Мяги, 24, 26, 28- 10 опор.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100%, расторжение связано с приемкой работ по фактической массе установленных световых опор - 1,95т. на 26 опор (по МК - 2,34т. на 26 опор.).

2. № 0342300000119000841-3 от 19 августа 2019 года (далее МК) с ООО «Тема», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125, на общую сумму 2 499,45 тыс. руб., в том числе: на выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД на сумму 562,56 тыс. руб.

Завершены работы по МК на сумму 531,97 тыс. руб. по адресу:

1.ул. Гагарина, 47, 49, ул. Революционная, 125 – 8 опор.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100 %, расторжение связано с приемкой работ по фактической массе установленных световых опор 0,528 т. на 8 опор (по МК – 0,72 т на 8 опор).

Устройство наружного дворового освещения выполнено на 3- х дворовых территориях на сумму 1470,93 тыс. руб. (установка световых опор со светильниками -34 шт.).

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 7 521,04 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1.№ 0342300000119000054-3 от 09 мая 2019 года (далее МК) с ООО «Маркон», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (Аэродромная 37,39,41/Волгина 116,120; Мяги 24,26,28), на общую сумму 8 603,10 тыс. руб., в том числе:

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 5 815,36 тыс. руб.

Приняты работы по МК по адресам: ул. Аэродромная 37, 39, 41 ул. Волгина 116, 120, ул. Мяги 24, 26, 28. на сумму 4 212,20 тыс. руб. (Устройство покрытия детских площадок из резиновой плитки 482 кв.м., установкой бортового камня 1105 м. п., установка и монтаж газонных ограждений (14 секции по 2 метра), устройство ограждений на спортивной площадке из панелей 2D высота 4 м-56 панелей, установка урн – 23 шт, установка скульптуры из дерева «Мишка с гармошкой» -1 шт., установка спортивных тренажеров – 2 шт., карусель с подвесами – 1шт).

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 72 % , расторжение обусловлено отсутствием малых архитектурных форм в количестве 52 ед. (скамья парковая – 24 шт., щит информационный – 5 шт., стенка для метания мячиков – 2 шт., карусель с подвесами – 1 шт., качели на металлических стойках «Гнездо» -2 шт., качалка на пружине «Лошадка» -2шт., песочный дворик со счетами - 2 шт., машина внедорожник – 2 шт., качели на стойках деревянные – 3 шт., подвес для качелей с резиновым сидением- 3 шт., самосвал с горкой – 2 шт., стенка для рисования – 2шт., качели на металлических стойках двойные - 1шт., подвеска для качелей со спинкой -1шт, сиденье резиновое с цепями – 1шт.), а также не была принята резиновая плитка площадью 81,04 м2.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара отказано в приемке малых архитектурных форм в количестве 52 шт., в связи с несоответствием условиям МК, работы по монтажу резиновой плитки площадью 81,04 м2 не приняты, в связи с ее повреждением при монтаже МАФ.

2. № 0342300000119000841-3 от 19 августа 2019 года (далее МК) с ООО «Тема», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125, на общую сумму 2 499,45 тыс. руб., в том числе:

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 1 394,92 тыс. руб. по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125.

Выполнены работы по МК 18.12.2019г на сумму 889,22 тыс. руб. по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125 (восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров -257м2, устройство и восстановление бортового камня -397 п. м.).

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 64 %, расторжение обусловлено отсутствием малых архитектурных форм в количестве 24 ед. (урна металлическая – 8 шт., скамья – 8 шт., качалка «лошадь» - 2 шт., информационный щит – 1 шт., стенка для рисования – 1 шт., качели деревянные – 2 шт., сиденье резиновое – 2 шт.), а также отсутствием резиновой плитки площадью 64,26м2.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара отказано в приемке малых архитектурных форм в количестве 24 шт., в связи с несоответствием условиям МК, работы не приняты по устройству тротуаров на площади 2,17 м2, в связи с его повреждением при монтаже скамеек, монтаж резиновой плитки на площадью 64,26 м2 не выполнялся.

3. № 46/19 от 21.08.19г с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (далее – ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области), на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (поставка и монтаж газонных ограждений) на сумму 313,56 тыс. руб., по адресам: ул. Аэродромная 37,39,41/ ул. Волгина 116,120, ул. Мяги 24,26,28.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

Мероприятие по выполнению работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД выполнено 5414,98 тыс. руб.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено

2 408,58 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1. № 0342300000119000054-3 от 09 мая 2019 года (далее МК) с ООО «Маркон», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (Аэродромная 37,39,41/Волгина 116,120; Мяги 24,26,28), на общую сумму 8 603,10 тыс. руб., в том числе:

на выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено 1 817,22 тыс. руб.

ООО «Маркон» выполнило работы по озеленению, устройству газонов- 1980 м2, посадка деревьев – 28 шт., кустарники-3 шт., цветы-865 шт.) на сумму 1 775,71 тыс. руб. по ул. Аэродромная 37, 39, 41 ул. Волгина 116, 120, ул. Мяги 24, 26, 28.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства в 98 % объеме, расторжение обусловлено не выполнением работ по устройству газонов на площади 152м2 по адресу: ул.Мяги,24,26,28.

1. № 0342300000119000841-3 от 19 августа 2019 года (далее МК) с ООО «Тема», на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125, на общую сумму 2 499,45 тыс. руб., в том числе:

на выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено 541,96 тыс. руб.

ООО «Тема» завершены работы по МК по адресу: ул. Гагарина,47,49/ул. Революционная,125 на сумму 541,96 тыс. руб., выполнена посадка деревьев -8 шт., устройство газона на площади 66 м2.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства в 100 % объеме.

Мероприятие по выполнению работ по озеленению дворовой территории МКД выполнено на 2 317,67 тыс. руб.

**Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков».**

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками ( пользователями ) домов, собственниками ( пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. По состоянию на 31.12.2019 года заключено одно соглашение по адресу пер. Гончарова д.3.

**Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».**

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2019 году с использованием средств субсидии, поставлены на кадастровый учет в декабре 2019 года.

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"**

**за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3(1 дворовая территория, второй этап реализации программы 2018 года) | 3 (1 дворовая территория, второй этап реализации программы 2018 года) | 1 | Муниципальный контракт № 0342300000119000054-3 от 09 мая 2019 года  Муниципальный контракт № 0342300000119000841 -3 от 19 августа 2019 года  Муниципальный контракт № 46/19 от 19 августа 2019 года |
| 2 | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 0 | 0 | 0 |  |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 09.05.2019 | 30.08.2019 | 09.05.2019 | 19.12.2019 | Устройство наружного освещения дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнены работы по устройству наружного освещения дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика |
| 18.08.2019 | 15.11.2019 | 18.08.2019 | 18.12.2019 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 09.05.2019 | 30.08.2019 | 09.05.2019 | 19.12.2019 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 2 адресам. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика. |
| 18.08.2019 | 15.11.2019 | 18.08.2019 | 18.12.2019 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 09.05.2019 | 30.08.2019 | 09.05.2019 | 19.12.2019 | Озеленение, формовочная обрезка, вырубка аварийных и сухостойных деревьев по 2 адресам. | Выполнены работы по озеленению, формовочной обрезке, вырубке аварийных и сухостойных деревьев по 2 адресам. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика |
| 18.08.2019 | 15.11.2019 | 18.08.2019 | 18.12.2019 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 1 адресу. | Выполнено с нарушением сроков по вине Подрядчика |
| 5 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 626,19 | высокая |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 103,5 | высокая |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 79,43 | низкая |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | 626,19 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 2 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | 103,5 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 3 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | 79,43 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |