**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных Программ**

**за 2022 год.**

В 2022 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 2 муниципальные Программы. Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2022 году составил 71 725,5 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 6 025,1 тыс. руб. Освоено 67 011,9 тыс. руб. (93,4 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 6 025,1 тыс. руб. (100 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее - Программа).**

**Целью Программы** является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

В рамках исполнения соглашения № 36701305-1-2022-001 от 25 января 2022 г. на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы и дополнительным финансированием из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено **50 555,2** тыс. руб., в том числе из:

- бюджета городского округа Самара **42 100,0** тыс. руб.;

- за счет средств вышестоящих (федерального и областного) бюджетов **6 025,1** тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара **2 430,1** тыс. руб.

Мероприятия в основном выполнены в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

**Мероприятие «Благоустройство дворовых проездов МКД».**

Между Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа Самара на организацию благоустройства территорий внутригородских районов, а именно:

- от 01.06.2022 №6-СБ/22;

- от 31.10.2022 №16-СБ/22.

Объем финансирования мероприятия «Благоустройство дворовых проездов МКД» на 2022 год составил 42 945,5 **тыс. руб.**:

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты (Далее-МК) на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а именно:

- с ООО «КД ПМК» от 16.05.2022 № 471 на сумму **34 545,5** руб.;

- с ООО «ССТ» от 14.11.2022 № 274 на сумму **8 400,00**руб.

В рамках **МК № 471 от 16.05.2022** завершены работы на сумму 34 545,5 тыс. руб. по адресам:

1. **ул. Мяги, д. 27**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 353,4 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 239,75 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 120 м2.

1. **ул. Мориса Тореза, д. 34**

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 100,55 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 50 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 436,96 м2.

1. **ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 2447,87 м2;

Выполнено ремонт тротуарных дорожек – 522,96 м2.

1. **ул. Чернореченская, д. 13**

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 151,05 м2;

Выполнен ремонт парковочных карманов – 353,94 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 880,34 м2.

1. **ул. Мориса Тореза, д. 11**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 962,35 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 266,7 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 118,24 м2.

1. **ул. Партизанская, д. 74, 76**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 950,97 м2.

1. **ул. Аэродромная, д. 18, 20, 22**

Выполнен ремонт входных групп – 55,47 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 1184,23 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 489,86 м2.

1. **ул. Партизанская, д. 118А**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 351,04 м2.

1. **ул. Пролетарская, д. 175, 177А**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 740,01 м2.

1. **ул. Красноармейская, д. 153**

Выполнен ремонт парковочных карманов – 546,81 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1538,14 м2;

Выполнен ремонт тротуарных дорожек – 67,81 м2.

По МК с ООО «КД ПМК» принято и оплачено выполненных работ на сумму 34 545,5 руб.

В рамках **МК № 274 от 14.11.2022** завершены работы на сумму 7 862,6 тыс. руб. по адресу: **ул. Урицкого, д. 4, 6, 8**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 2 437,21 м2;

Выполнено восстановление тротуарных дорожек – 142,9 м2.

По МК с ООО «ССТ» принято и оплачено выполненных работ на сумму 7 862,6 тыс. руб.

Мероприятие «Благоустройство дворовых проездов МКД» исполнено на 98,75 % от планового значения или на 42 408,1 тыс. руб. в связи с неполным выполнением работ Подрядчиком.

**Мероприятие «Восстановление освещения дворовых территорий МКД».**

На выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД предусмотрено **2 531,1** тыс. руб., в том числе из:

- средств вышестоящих бюджетов – **2 404,5** тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара **126,6** тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара был заключен Муниципальный Контракты сООО «Гранд Дил» № 205-1 от 16сентября 2021 года (Далее-МК) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму **8 331,6** тыс. руб. На выполнение работ по восстановлению освещения дворовых территорий МКД МК предусмотрено **2 531,1** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Урицкого, д. 4, 6, 8: установка 11 светильников, 4 опор.

2. По адресу ул. Мяги, д. 27: установка 12 светильников, 10 опор.

3. По адресу ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а: установка 3 светильников, 3 опор.

4. По адресу ул. Чернореченская, д. 31, 33: установка 26 светильников, 13 опор.

Работы выполнены по МК полностью, на сумму 2 531,1, что составляет 100 %.

Мероприятие «Восстановление освещения дворовых территорий МКД» исполнено на 100 % от планового значения или на 2 531,1 тыс. руб.

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено **4 685,9** тыс. руб., в том числе из:

- средств вышестоящих бюджетов – **3 247,5** тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара **1 438,4** тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара были заключены Муниципальный Контракт с ООО «Гранд Дил» № 205-1 от 16 сентября 2021 года (Далее-МК) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму **8 331,6** тыс. руб. На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД МК предусмотрено **4 685,9** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Урицкого, д. 4, 6, 8: монтаж новых МАФ: стойки для сушки – 6 шт., стенд информационный - 1 шт.
2. По адресу ул. Мяги, д. 27: демонтаж имеющихся МАФ – 3 шт., монтаж демонтированных МАФ – 3 шт., монтаж новых МАФ: детский игровой комплекс – 1 шт., тренажеры уличные – 2 шт., скамейки со спинкой – 5 шт., стенд информационный – 1 шт., урна железобетонная со вставкой – 5 шт.; выполнено устройство покрытия из песка на детской площадке; устройство газонного ограждения – 70 п.м.; перенос металлических ограждений – 4 секции.
3. По адресу ул. Мориса Тореза, д. 34: монтаж новых МАФ: диван садово-парковый – 5 шт., урна c вставкой – 5 шт., вазон железобетонный круглый – 2 шт., стенд информационный – 1 шт., устройство газонного ограждения – 78 п. м.
4. По адресу ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а: демонтаж имеющихся МАФ – 1 шт., ремонт и покраска деревянных МАФ – 5 шт., монтаж новых МАФ: качели - 1 шт., козырек "цветочек" – 1 шт., диван садово-парковый - 2 шт., урна c вставкой - 2 шт., стенд информационный - 2 шт.; ремонт и покраска металлического ограждения спортивной площадки – 46.1 п. м.; устройство металлического ограждения - 42 п. м.
5. По адресу ул. Чернореченская, д. 31, 33: демонтаж имеющихся МАФ – 6 шт., монтаж демонтированных МАФ – 6 шт., монтаж новых МАФ: детский игровой комплекс – 1 шт., качалка-балансир – 2 шт., качалка на пружине – 2 шт., качели – 2 шт., диван садово-парковый – 6 шт., стенд информационный – 2 шт., тренажер – 4 шт.; турник – 2 шт., установлены бортовые камни на тротуарах – 410,3 п. м., устройство: тротуаров – 190,51 м2; газонного ограждения – 242 п. м.

Работы выполнены по МК на сумму 4 685,9 тыс. руб., что составляет 100%.

Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД» исполнено на 100 % от планового значения или на 4 685,9 тыс. руб.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено **392,7** тыс. руб., в том числе из:

- средств вышестоящих бюджетов – **373,1** тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара **19,6** тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен Муниципальный Контракт с ООО **«Гранд Дил» № 205-1 от 16 сентября 2021 года** (Далее-МК) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 8 331,6 тыс. руб. МК на выполнение работ по озеленению дворовых территорий предусмотрено 392,7 тыс. руб.

Выполнены работы по озеленению:

1. По адресу ул. Урицкого, д. 4, 6, 8: завезен чернозем объемом – 30 м3.
2. По адресу ул. Маги, д. 27: посадка деревьев – 2 шт. (рябина дуболистная – 2 шт.), посадка кустарников (барбарис оттавский «Суперба» – 4 шт.).
3. По адресу ул. Мориса Тореза, д. 34: посадка деревьев – 12 шт. (липа разнолистная - 5 шт., туя западная - 7 шт.), посадка кустарников – 28 шт. (спирея (разные виды) - 14 шт., гортензия садовая - 14 шт.), завезен чернозем объемом – 30 м3.
4. По адресу ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а: посадка деревьев – 5 шт. (каштан - 5 шт.), завезен чернозем объемом – 40 м3.
5. По адресу ул. Чернореченская, д. 31, 33: посадка деревьев – 6 шт. (липа разнолистная - 2 шт., каштан – 2 шт., береза пушистая пирамидальная – 2 шт.), завезен чернозем объемом – 40 м3.

Работы выполнены по МК на сумму 392,7 тыс. руб.

Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД» исполнено на 100 % от планового значения или на 392,7 тыс. руб.

**Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков».**

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. За 2022 год заключено 2 соглашения о санитарном содержании с индивидуальными жилыми домами, расположенными в частном секторе.

Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков» выполнено.

**Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».**

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2022 году с использованием средств субсидии были ранее 2022 года поставлены на кадастровый учет.

.

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (недостижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в** [**таблице № 1**](#P645)**).**

Таблица № 1

**Информация о результатах достижения значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы) за**

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | шт. | 12 | 12 | 1 | Муниципальный Контракт №205-1 от 16.09.2021 |
| 1.1 | При участии финансирования средств вышестоящих бюджетов на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" с привлечением средств федерального и областного бюджетов РФ  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 5 | 5 | 1 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 15 508,56 | 15 508,56 | 1 | Муниципальные контракты  - № 471 от 16.05.2022  - № 274 от 14.11.2022 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2022 году [<\*\*>](#P696) |  |  |  | 1 |  |

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнено |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено восстановление освещения дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, д. 4, 6, 8; ул. Мяги, д. 27; ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а; ул. Чернореченская, д. 31, 33. | Выполнено |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по адресам: ул. Мяги, д. 27; ул. Мориса Тореза, д. 34; ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а; ул. Чернореченская, д. 31, 33. | Выполнено |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, д. 4, 6, 8; ул. Мяги, д. 27; ул. Мориса Тореза, д. 34; ул. Владимирская, д. 21, 23, 27, ул. Чернореченская, д. 27а; ул. Чернореченская, д. 31, 33. | Выполнено |
| 5. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Заключено 2 соглашения | Выполнено |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |

**Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее - Программа).**

**Целью Программы** является: Улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в районе.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2. Создание благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Озеленение территорий.

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».**

На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрены денежные средства в сумме 21 044,0 в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. руб.

**1.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001959-1 от 10 января 2022 года (далее МК) с ООО «АвтоТрейд» на выполнение работ по очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от строительного мусора и других отходов, с погрузкой и вывозом и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами, на общую сумму 2 999,74 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1.Погрузка строительного мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 3,4,5 класс., объемом 1232,72 т.

2. Погрузка мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 5 класс., объемом 1570м3.

3. Очистка территории от мусора (отходов 3,4,5 класса опасности) с затариванием в мешки объемом 6 289м2.

По состоянию на 31.12.2022 г. по МК принято и оплачено работ на сумму 1 708,74 тыс. руб.

Исполнение по МК составило 57 % от запланированного. Был запланирован вывоз отходов после сноса незаконно установленных объектов на территории района.

**2**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001974-3 от **31 января 2022** года с ООО "Аксиома" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **822,99** тыс. руб., в том числе на санитарное содержание предусмотрена сумма **692,75** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Завозен песок в 137 песочниц объемом 300м3, что составляет 100%.

2. Выполнены работы по завозу растительного грунта с разравниванием объемом 1000м3, что составляет 100%.

По состоянию на **31.12.2022** г. произведена оплата по данному мероприятию на сумму **692,75** тыс. руб.

**3**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001897-3 от **28 декабря 2021** года с ООО "Автотрейд" на выполнение работ по уборке и вывозу снега с внутриквартальных проездов территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **1 617,01** тыс. руб.

Выполнены работы:

1. Уборка с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием объемом 408 415 м2.

2. Погрузка и вывоз снежных масс с последующим размещением на специализированных полигонах, на расстояние до 10 км. объемом 187,9 т.

По состоянию на **31.12.2022** г. по МК принято и оплачено работ на сумму 843,77 тыс. руб. Исполнение по МК составило 52,18 %. В целях оптимизации расходов вывоз снега не осуществлялся.

**4.**МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000122000191 от **28** **марта 2022** года с ООО "Аксиома» на оказание услуг по предоставлению в аренду спецтехники с экипажем для выполнения работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **300,00** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Аренда АГП с экипажем в объеме – 113,57 часов.

2. Аренда самосвала с экипажем в объеме – 8 часов.

3. Аренда погрузчика фронтального с экипажем в объеме – 4 часа.

4. Аренда погрузчика экскаватора с экипажем в объеме – 21 час.

По состоянию на **31.12.2022** г. оплата проведена по данному Муниципальному контракту в сумме **300,00** тыс. руб.

**5**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122000363 от **25 апреля 2022** года (далее МК) с ИП Анисимова Д.В. на поставку мешков для мусора на общую сумму **145,8** тыс. руб.

Выполнена поставка мешков для мусора в количестве 15 000 шт.

По состоянию на **31.12.2022** г. оплата по данному МК произведена полностью на общую сумму **145,8** тыс. руб.

**6**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 37 от **25 апреля 2022** года (далее МК) с ООО «Технопром» на поставку комплектующих для бензоинструмента на общую сумму **124,99** тыс. руб.

Выполнена поставка: шина Stihl-2шт.; шина F95K-2шт., воздушный фильтр для бензопил-8шт; свеча зажигания-10шт.; круг отрезной по металлу-200шт; набор бит-2шт; цепь для бензопилы-18шт.; тримерная головка-8шт.;

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **124, 99** тыс. руб.

**7**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 9 от **11 ноября 2022** года с ООО «Глобал-Авто» на поставку шин тракторных (для транспортного средства ПУМ 4853), на сумму **53,88** тыс. руб.

Выполнена поставка шин тракторных в количестве 2 шт.

По состоянию на **31.12.2022г**. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на сумму **53,88** тыс. руб.

**8**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 36 от **25 апреля 2022** года с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку хозяйственного инвентаря, на общую сумму **30,49** тыс. руб.

Выполнена поставка: ведра оцинкованного-5шт.; кисть малярная-60шт; валик малярный-20шт.; ножовка по дереву-4шт.; ножовка по металлу-2шт.; очки защитные-10шт.; пила двуручная-5шт.; секатор-20шт.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **30,49** тыс. руб.

**9**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 27 от **24 марта 2022** года с ООО «СТРОЙ-К.РФ» на поставку товара хозяйственного назначения, на сумму **34,66** тыс. руб.

Выполнена поставка: известь-тесто (4кг)-38шт.; кисть-10шт; черенок для лопаты-100шт.; черенок для граблей-100шт.; перчатки трикотажные ПВХ-200 пар.; жилет сигнальный-50шт.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **34,62** тыс. руб.

**10**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 52 от **05 августа 2022** года с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку товара хозяйственного назначения поставку хозяйственного инвентаря, на общую сумму **4,88** тыс. руб.

Выполнена поставка: перчаток ПВХ-250 пар.; саморезов (200шт)-2уп.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **4,88** тыс. руб.

**11**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 32 от **13 апреля 2022** года с ООО " Стройиндустрия Плюс» на поставку краски на сумму **53,07** тыс. руб.

Выполнена поставка: эмаль черная 10кг-1шт.; эмаль синяя 0,9кг-6шт.; эмаль серая 10кг-1шт.; эмаль зеленая 1,9кг-13шт.; краска аэрозоль 520мл белая-28шт.; краска аэрозоль 520мл серая-31шт.; краска аэрозоль 520мл коричневая-5шт.; краска аэрозоль 520мл черная-18шт.; краска аэрозоль 520мл зеленая-13шт.; краска акриловая фасадная 14кг-3шт.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на сумму **53,07** тыс. руб.

**12**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 35 от **18 апреля 2022** года с СПАО " Ингосстрах»на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) на сумму **57,48** тыс. руб., в том числе по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМ 4853 на сумму **1,44** тыс. руб.

Оказана услуга обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМ 4853 на один год.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на сумму **1,44** тыс. руб.

**13**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 120 от **29 декабря 2021** года с ООО МК «Профессионал» на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников МКУ на сумму **29,4** тыс. руб. в том числе на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму **3.57** тыс. руб.

Проведено 32 предрейсовых медицинских осмотра водителя транспортного средства ПУМ 4853.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК частично на сумму **2,24** тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон.

**14.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122000123 от **14 марта 2022** года (далее МК) с ООО «МАФ» на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников МКУ на общую сумму **36,82** тыс. рублей, в том числе на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму **2,82** тыс. руб.

Проведены 166 предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853.

МК не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК частично на сумму **1,8** тыс. руб. (кредиторская задолженность за декабрь 2022 года составила 0,35 тыс. руб.). МК расторгнут по соглашению сторон.

**15.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 12 от **15 февраля 2022** года (далее МК) с ООО «Фрегат» на поставку противогололедных реагентов и технической соли на общую сумму **51.8** тыс. руб.

Выполнена поставка: концентрат минеральный галит-2т.; реагент противогололедный (20кг)-63шт.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на сумму **51.8** тыс. руб.

**16.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 8 от **04 февраля 2022** года (далее МК) с ООО «АвтоЛидер» на оказание услуг ремонту и техническому обслуживанию специализированной техники погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на общую сумму **150,00** тыс. руб.

Оказаны услуги по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853.

По состоянию на **31.12.2022**г. оплата по данному МК произведена полностью на сумму **150,00** тыс. руб.

**17.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 4 от **05 августа 2022**(далее МК) года с ООО «АвтоЛидер» на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию специализированной техники погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на сумму **103.00** тыс. руб.

Оказаны услуги по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853.

По состоянию на **01.12.2022**г. оплата по данному МК произведена полностью на сумму **103.00** тыс. руб.

**18**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 2 от **22 июля 2022** года (далее МК) с ООО «Автотемп» на оказание услуг по мойке автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд на общую сумму **86,34** тыс. руб., в том числе специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на сумму **3,2** тыс. руб.

Услуги по мойке специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 были оказаны один раз, в связи с отсутствием необходимости.

По состоянию на 31.12.2022г. произведена оплата по данному МК частично на общую сумму 0,8 тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон.

**19.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001671-3 от **20 декабря 2021** года (далее МК) с ООО «РН-КАРТ» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму **910.77** руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (для бензоинструмента и транспортного средства ПУМ 4853) на сумму **267,05** тыс. руб.

Было поставлено:

Бензина автомобильного АИ-92 - **290** литров на сумму **13.13** тыс. руб.;

Дизельного топлива – **4 309.99** литров на сумму **226.86** тыс. руб.

По состоянию на **31.12.2022** г. оплата по данному МК произведена частично на сумму **239.99** тыс. руб. Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте и отсутствии на рабочем месте водителей (больничный лист, отпуск). МК расторгнут по соглашению сторон.

**20.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001092 от **19 сентября 2022** года (далее МК) с ООО «РН-КАРТ» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму **511.81** тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (для бензоинструмента и транспортного средства ПУМ 4853) на сумму **114,9** тыс. руб.

Было поставлено:

Дизельного топлива –1958,36 литров на сумму 101,17 тыс. руб.

МК не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте и отсутствии на рабочем месте водителей (больничный лист, отпуск).

По состоянию на **31.12.2022** оплату провели частично на сумму **64.63** тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон. (кредиторская задолженность за декабрь 2022 года составила **36,63** тыс. руб.).

**21.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122000551 от **24 мая 2022** года (далее МК) с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива на общую сумму **471,16** тыс. руб., в том числе для нужд отдела благоустройства (для бензоинструмента и транспортного средства ПУМ 4853) на сумму **158,16** тыс. руб.

Для нужд отдела благоустройства было поставлено:

Бензина автомобильного АИ-92 – **399,96** литров на сумму **18,14** тыс. руб.;

Дизельного топлива – **1250,825** литров на сумму **91,00** тыс. руб.

МК не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте и отсутствии на рабочем месте водителей (больничный лист, отпуск).

По состоянию на **31.12.2022** оплату провели частично на сумму **109,14** тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон.

**22.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001956-3 от **11 января 2022** (далее МК) с ИП Страчков Роман Андреевич на выполнение работ по санитарной, формовочной обрезке, удалению сухостойных, аварийных деревьев, пней территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму **633,77** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Валка деревьев при диаметре ствола до 80 см – 350 м3.
2. Валке деревьев породы тополь при диаметре ствола до 120 см –113 м3.
3. Санитарная обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 20 шт.
4. Формовочная (комплексная) обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 40 шт.
5. Корчевка пней вручную диаметром до 500 мм -100 пней.
6. Погрузка отходов древесины (5 класса опасности: обломки стволов, сучьев, ветвей, пней) с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) с последующей передачей отходов организации, имеющее право осуществлять деятельность по обращению с отходами в объеме - 256,62 т.

По состоянию на **31.12.2022** оплата по данному МК произведена полностью на сумму **633,77** тыс. руб.

**23.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 10 от **25 ноября 2022** года (далее МК) с ООО «Форсаж» на поставку щеточных дисков для ПУМ 4853 на сумму **9,65** тыс. руб.

Выполнена поставка щеточных дисков для ПУМ 4853 в количестве 50 штук.

По состоянию на **31.12.2021**г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на сумму **9,65** тыс. руб.

**24.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000122001397 от **24 ноября 2022** года с ООО «Факел Групп» на поставку зимней обуви на сумму **22,81** тыс. руб.

Поставлено 11 пар зимней обуви.

По состоянию на **31.12.2022** г. оплата по данному контракту произведена на сумму **22,81** тыс. руб.

**25.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 19 от **01 марта 2022** года с ООО МК «Профессионал» на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров сотрудников МКУ на общую сумму **14,0** тыс. руб., в том числе на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 на сумму **1,4** тыс. руб.

Проведено 14 предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МКчастично на сумму **0,98** тыс. руб. МК расторгнут по соглашению сторон.

**26.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 45 от **19 мая 2022** года (далее МК) с ООО «Технопром» на поставку удлинителя на катушке и краскопульта электрического на общую сумму **9,68** тыс. руб.

Выполнена поставка: удлинителя на катушке-1шт; краскопульта-1шт.

По состоянию на **31.12.2022**г. произведена оплата по данному МК полностью на общую сумму **9,68** тыс. руб.

**29.** Запланированы денежные средства в сумме 14 174,03 тыс. руб. на заработную плату сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района. (штатных единиц: 23 человек из них 17 рабочих, 2 инженера, 1 водитель, 1 консультант, 1 главный специалист, 1 начальник отдела) Кассовый расход за 2022 год составил 8 749,46 тыс. руб. Экономия ФОТ ввиду наличия вакантных ставок в течение года 2127,68 тыс. руб.

**30.** Запланированы денежные средства в сумме 77 тыс. руб. на оплату пособий по временной нетрудоспособности. Кассовый расход за 2022 год составил 75,31 тыс. руб.

**31.** Запланированы денежные средства в сумме 7,0 тыс. руб. на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме. Кассовый расход за 2022 год составил 0,0 тыс. руб. По факту выплаты было произведено восстановление кассового расхода (возврат от ФСС).

**32**. Запланирована оплата транспортного налога на сумму 3,0 тыс. руб. Кассовый расход на 31.12.2022 составил 3,0 тыс. руб.

Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района» выполнено. Кассовое исполнение 80,15 % от планового значения или на 16 867,8 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по посадке**

**саженцев деревьев и кустарников».**

На выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 556,4 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121001974-3 от 31 января 2022 года (далее МК) с ООО «Аксиома» на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 822,99 тыс. руб. В том числе по мероприятию «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» на сумму 126,33 тыс. руб.

Выполнена посадка саженцев липы крупнолистной 40 шт.

По состоянию на 31.12.2022г. произведена оплата МК в рамках мероприятия «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» на сумму 126,3 тыс. руб.

Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» выполнено на 100% от планового значения или на 126,3 тыс. руб.

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (недостижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в** [**таблице № 1**](#P645)**)**

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы) за

2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию и созданию комфортных условий для населения | м2 | 538000 | 538000 | 1 | Муниципальные контракты:  № 0342300000121001959-1 от 10.01.2022  № 8 от 04.02.2022  № 12 от 15.02.2022  № 0342300000122000123 от 14.03.2022  № 27 от 24.03.2022  № 120 от 29.12.2021  № 32 от 13.04.2022  № 35 от 18.04.2022  № 0342300000122000363 от 25.04.2022  № 37 от 25.04.2022  № 0342300000121001897-3 от 28.12.2021  № 45 от 19.05.2022  № 36 от 25.04.2022  № 2 от 22.07.2022  № 52 от 05.08.2022  № 4 от 05.08.2022  № 19 от 01.03.2022  № 0342300000121001671-3 от 20.12.2021  № 0342300000122000191 от 28.03.2022  № 9 от 11.11.2022  № 0342300000122000551 от 24.05.2022  № 0342300000122001397 от 22.11.2022  № 10 от 25.11.2022  № 0342300000121001956-3 от 11.01.2022  № 0342300000121001974-3 от 31.01.2022 |
| 2 | Объем завезенного песка | м3 | 300 | 300 | 1 | Муниципальный контракт:  № 0342300000121001974-3 от 31.01.2022 |
| 3 | Объем завезенного чернозема | м3 | 1000 | 1000 | 1 | Муниципальный контракт:  № 0342300000121001974-3 от 31.01.2022 |
| 4 | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 40 | 40 | 1 | Муниципальный контракт:  № 0342300000121001974-3 от 31.01.2022 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2021 году <\*\*> |  |  |  | 1 |  |

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном 2022 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Выполнено |
| 3. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 01.01.2022г | 31.12.2022г | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе | Улучшена экологическая и эстетическая обстановка в районе | Выполнено |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 80,27 | эффективная |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 98,94 | эффективная |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | 98,94 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 2 | Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | 80,27 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |